|  |  | Ek-11 |
| --- | --- | --- |

###### T.C.

###### SOSYAL GÜVENLİK KURUMU

| İNŞAATIN İKMAL EDİLEN KISMININ, BİNA MALİYETİNE ORANLARINI GÖSTERİR CETVEL |
| --- |
| Sıra No | İŞLER | ORANLAR |
| I- | BODRUMSUZ TEK KATLI BİNALAR: |
| A) | Temel Hafriyatı ve Taş Duvar, (Subasman Hatılı Dahil) | % 5 |
| B) | Blokaj, Grobeton, Tuğla Duvar, Tavan ve Saçak, | % 26 |
| C) | Çatı, | % 12 |
| D) | Doğrama (Komple) ve Sıvalar, | % 14 |
| E) | Tesisat ve Teçhizat, (Temiz ve Pis Su ve Elektrik) | % 18 |
| F) | Kaplamalar, Mozaik, Yağlı Boya, | % 7 |
| G) | Merdiven, Harici Sıva, Dış Kapı, Badana, Fosseptik ve Bütün Bakiye İşlerin İkmalinde, | % 18 |
|  | % 100 |
| II- | (BODRUMSUZ) ZEMİN VE BİRİNCİ KATLI BİNALAR: |
| A) | Temel Hafriyatı, Grobeton ve Taş Duvar, (Subasman Hatılına Kadar) | % 7 |
| B) | Zemin Katın İkmalinde, (Betonarme Tavan Dahil) | % 15 |
| C) | Birinci Katın İkmalinde, | % 17 |
| D) | Çatının İkmalinde, (Oluklar Dahil) | % 8 |
| E) | Bütün Doğramaların İkmalinde, | % 14 |
| F) | İç Sıvaların İkmalinde, | % 6 |
| G) | Tesisatın İkmalinde, | % 15 |
| H) | Şap, Mozaik ve Yağlı Boyaların İkmalinde, | % 9 |
| İ) | Badana, Merdiven, Dış Sıva, Harici Kapı, Şakuli Borular ve Fosseptik ve Bakiye Bütün İşler Tamamlandığında, | % 9 |
|  | % 100 |
| III- | BODRUMSUZ, ZEMİN, BİR VE İKİNCİ KATI HAİZ BİNALAR: |
| A) | Temel Hafriyatı, Grobeton ve Taş Duvar, (Subasmana Kadar) | % 6 |
| B) | Zemin Katın İkmalinde, | % 15 |
| C) | Birinci Katın İkmalinde, | % 12 |
| D) | İkinci Katın İkmalinde, | % 12 |
| E) | Çatının İkmalinde, | % 7 |
| F) | Doğramaların İkmalinde, | % 13 |
| G) | İç Sıvaların İkmalinde, | % 5 |
| H) | Tesisat ve Teçhizatın İkmalinde, | % 14 |
| İ) | Şap, Mozaik ve Yağlı Boyaların İkmalinde, | % 8 |
| J) | Badana, Merdiven, Dış Sıva, Harici Kapı, Fosseptik ve Bakiye Bütün İşler Tamamlandığında, | % 8 |
|  | % 100 |
| IV- | IV-BODRUMLU TEK KATLI BİNALAR: |
| A) | Temel Hafriyatı, Taş Duvar, Tuğla, Duvar, Lentolar, Blokaj, Grobeton ve Betonarme Tavan (Bodrum) İkmalinde, | % 22 |
| B) | Yarım Tuğla Duvar, Bir Tuğla Duvar ve Betonarme Lentoların İkmalinde, | % 15 |
| C) | Betonarme Tavan ve Saçaklar, | % 14 |
| D) | Çatı, | % 8 |
| E) | Doğrama, (Komple) | % 11 |
| F) | İç Sıvalar, Tesisat ve Teçhizat | % 13 |
| G) | Döşeme Kaplamaları, Şap, Mozaik ve Yağlı Boyalar, | % 6 |
| H) | Badana, Dış Sıva, Harici Kapı Merdiven, Fosseptik ve Bütün Bakiye İşler, | % 11 |
|  | % 100 |
| V- | BODRUM, ZEMİN VE BİRİNCİ KATI HAİZ BİNALAR: |
| A) | Temel Hafriyatı ve Bodrum Katın İkmalinde, (Betonarme Tavan Dahil) | % 20 |
| B) | Zemin Katın İkmalinde, (Lento, Döşeme, Tuğla Duvarlar ve Betonarme Tavan Dahil) | % 12 |
| C) | Birinci Katın İkmalinde, | % 14 |
| D) | Çatı İkmalinde, (Oluklar Dahil) | % 6 |
| E) | Bütün Doğramaların İkmalinde, | % 13 |
| F) | İç Sıvıların İkmalinde, | % 5 |
| G) | Sıhhi Tesisat ve Diğer Tesis İşleri İkmalinde, | % 14 |
| H) | Şap, Mozaik ve Yağlı Boyalar Tamamlandığında, | % 8 |
| İ) | Badana, Merdiven, Dış Sıva, Harici Kapı, Şakuli Borular, Fosseptik ve Bakiye Bütün İşlerin İkmalinde, | % 8 |
|  | % 100 |
| VI- | BODRUMLU ZEMİN, BİRİNCİ VE İKİNCİ KATI HAİZ BİNALARDA: |
| A) | Bodrum İkmalinde, | % 15 |
| B) | Zemin Katın İkmalinde, | % 9 |
| C) | Birinci Katın İkmalinde, | % 9 |
| D) | İkinci Katın İkmalinde, | % 10 |
| E) | Çatı İkmalinde, | % 5 |
| F) | Doğramaların İkmalinde, | % 14 |
| G) | İç Sıvaların İkmalinde, | % 5 |
| H) | Tesisat ve Teçhizat İkmalinde, | % 15 |
| İ) | Şap, Mozaik ve Yağlı Boya, | % 8 |
| J) | Badana, Merdiven Dış Sıva, Harici Kanal (Veya Fosseptik) ve Bakiye Bütün İşler Tamamlandığında | % 10 |
|  | %100 |
| VII- | FAZLA KATLI BİNALAR: |
| A) | Temel Hafriyatı, Taş ve Tuğla Duvarlar, Beton ve Betonarmeler, (Kaba İnşaat) | % 45 |
| B) | Çatı, (Oluklar Dahil) | % 5 |
| C) | Doğramalar, (Kapı ve Pencereler Komple) | % 15 |
| D) | Sıvalar, Mozaik, Karo fayans vesair Kaplamalar, Yağlı Boyalar, | % 25 |
| E) | Sıhhi Tesisat, Su ve Elektrik Tesisatı İle Her Türlü Noksanların İkmalinde, | % 10 |
|  |  | % 100 |